Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la semana 9, el equipo completó las actividades de la Fase 1 (definición del proyecto, levantamiento de requerimientos, diseño de la arquitectura y del modelo de datos, y priorización del backlog) y las épicas EP01 a EP04 del plan de trabajo, que suman 12 historias de usuario implementadas y probadas. PracticaLink se construye como un monolito modular: frontend Angular 20 + Ionic 9 (web y APK Android mediante Capacitor), backend FastAPI (Python 3.12) y base de datos PostgreSQL en Supabase, con 15 tablas y funciones transaccionales que concentran las reglas de negocio. Actividades realizadas por épica: • EP01 — Acceso y gestión de usuarios (S5–S6): inicio y cierre de sesión con JWT y acceso según el rol (ESTUDIANTE, GESTOR y ADMINISTRADOR), controlado con guards en Angular y verificación de roles en cada endpoint. Además, registro público de estudiantes y panel de administración de usuarios. • EP02 — Registro de práctica profesional (S6–S7): registro de los antecedentes de la práctica con validación en tres niveles (formulario, esquemas Pydantic y restricciones de la base de datos), búsqueda de la empresa por RUT en la API Chile RUT Empresa con caché de 30 días, y consulta de la práctica registrada. • EP03 — Revisión y validación de prácticas (S7–S8): el gestor visualiza las solicitudes, consulta sus antecedentes y las aprueba, observa o rechaza; cada decisión queda registrada en el historial de estados. Con esta épica se publicó el Release 1.1 como APK Android de QA, conectada al backend en Render. • EP04 — Gestión de estado de práctica (S8–S9): consulta del estado actual con la fecha del último cambio, listado de prácticas con búsqueda por RUT, inicio de la práctica (APROBADA → EN_CURSO) y consulta del historial de estados. Está integrada en la rama develop; falta habilitar la transición de estado en Supabase. Cumplimiento de los objetivos específicos: • Diseñar la arquitectura y el modelo de datos: cumplido. El esquema de 15 tablas cubre todo el proceso, incluidas las tablas de seguimiento, incidencias, documentos y cierre, y está documentado en el Documento de Diseño UML. • Implementar el registro, la revisión y la gestión del estado: cumplido con EP02, EP03 y EP04. • Gestionar el acceso según roles y permisos: cumplido con EP01 y aplicado en todas las funcionalidades posteriores. • Implementar seguimiento e incidencias: no iniciado; las tablas ya existen y las épicas EP05 y EP06 están planificadas entre las semanas 9 y 12. • Validar la solución mediante pruebas: en curso. Hay 198 pruebas backend, 89 pruebas de componentes Angular y 9 pruebas de integración con PostgreSQL aprobadas; las pruebas integrales del PMV corresponden a las semanas 13 y 14. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. El objetivo general y los cinco objetivos específicos definidos en la Fase 1 se mantienen, porque el alcance del Producto Mínimo Viable no ha cambiado y el avance se ajusta a la planificación. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil e incremental, pero se formalizó como Scrum para organizar el trabajo de un equipo que pasó de dos a tres integrantes con la incorporación de Brandon Ramírez: • Roles: Freddy Neilaf como Scrum Master, Carlos Seaman como Product Owner y Brandon Ramírez como Desarrollador / QA; los tres participan en el desarrollo. • Sprints: 5 sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14, cada uno asociado a una o dos épicas de la Carta Gantt. • Artefactos: Product Vision, Product Backlog con historias estimadas mediante Poker Planning, Definition of Done de negocio y técnica por historia, y un Documento de Diseño UML que se actualiza en cada épica. • Control de versiones: flujo de ramas feature → develop → release → main, con integración mediante pull requests y seguimiento de issues en GitHub Projects. • Seguimiento: actas de control de avance con el docente, en las que se revisan las evidencias y se registran los acuerdos. Este ajuste permite distribuir responsabilidades, medir el avance por historia y detectar a tiempo las diferencias entre la documentación y el código. |
| Evidencias de avance | Las siguientes evidencias muestran el avance del proyecto, tanto en el producto como en el proceso: • Prototipo funcional de PracticaLink: demostración del Release 1.1 (APK Android de QA) y de la versión en develop con EP04. Permite comprobar en funcionamiento los flujos de acceso, registro, revisión y gestión de estado. Se complementa con los videos demostrativos de EP01 y EP02 del repositorio. • Repositorio GitHub (capstone-gestion-practicas/gestion-practicas-profesionales): historial de commits, ramas y pull requests (#45 a #47 para EP03 y #58 para EP04), además del tablero de GitHub Projects. Muestra cómo se distribuyó y se integró el trabajo de cada integrante. • Documentos de Fase 2: Documento 01 Product Vision, Documento 02 Product Backlog, Documento 04 Definition of Done y Documento 05 Documento de Diseño (casos de uso por épica, modelo E-R, clases, secuencias, componentes y despliegue). Dan cuenta del análisis y del diseño que guían la implementación. • Pruebas automatizadas y cierre técnico de EP04: suites de pruebas backend, frontend y de integración, y el documento docs/EP04_CIERRE_TECNICO.md, que relaciona cada criterio de aceptación con su implementación y su prueba. • Actas de control de avance: reuniones del 05/10 y 19/10 con el docente, con la revisión del avance y el control de acuerdos. Resguardo de la calidad: La calidad se resguardó con prácticas propias de la ingeniería de software: cada historia se cierra solo cuando cumple su Definition of Done; las reglas de negocio críticas se ejecutan en funciones transaccionales de PostgreSQL con bloqueo de registros (FOR UPDATE) para evitar inconsistencias; la información se valida en el cliente, en la API y en la base de datos; los permisos se verifican en el backend y no solo en la interfaz; y cada cambio se integra mediante pull request con pruebas automatizadas. El diseño UML se verificó contra el código y el esquema real de la base de datos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y planificación del proyecto | Computadores, documentación, herramientas de gestión. | S1–S2 | Todo el equipo | El alcance se acotó a un PMV para que fuera factible dentro del periodo académico. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y análisis de requerimientos | Documentación, antecedentes del proceso de prácticas, computadores. | S2–S3 | Carlos Seaman (PO), con el equipo | Los datos reales del proceso (≈60 prácticas al año y usuarios involucrados) permitieron definir los indicadores del Product Vision. | Completado | Se agregó el Documento 01 Product Vision. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar una solución de software | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Herramientas de modelamiento, Supabase, documentación técnica. | S3–S4 | Carlos Seaman (modelo de datos) y Freddy Neilaf (arquitectura) | El modelo se diseñó completo desde el inicio, lo que evitó cambios estructurales en las épicas siguientes. | Completado | Se agregó el Documento 05 de Diseño UML, que se actualiza en cada épica. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y priorización del backlog | GitHub, GitHub Projects, computadores. | S3–S4 | Carlos Seaman (PO) | La estimación inicial no estaba formalizada; se realizó Poker Planning en la semana 8. | Completado | Se agregaron las funcionalidades de apoyo y la Historia 020 al backlog. |
| Desarrollar una solución de software | EP01 — Acceso y gestión de usuarios | IDE, base de datos (Supabase), Git/GitHub. | S5–S6 | Carlos Seaman; Freddy Neilaf (modularización) | Validar los permisos por rol en el backend y no solo en la interfaz. | Completado | Se agregaron el registro público de estudiantes y el panel de administración de usuarios. |
| Desarrollar una solución de software | EP02 — Registro de práctica profesional | IDE, base de datos (Supabase), Git/GitHub. API Chile RUT Empresa. | S6–S7 | Carlos Seaman (HU02.1 y HU02.2); Freddy Neilaf (HU02.3) | Dependencia de una API externa; se mitigó con una caché de 30 días. | Completado | Se agregaron completar perfil y búsqueda de empresa por RUT. |
| Desarrollar una solución de software | EP03 — Revisión y validación de prácticas | IDE, base de datos (Supabase), Git/GitHub. | S7–S8 | Carlos Seaman (implementación); Freddy Neilaf (pruebas y mejoras); Brandon Ramírez (integración release 1.2) | Conflictos al integrar ramas paralelas; se resolvieron modularizando el backend por dominio. | Completado | Sin ajustes de alcance. |
| Desarrollar una solución de software | EP04 — Gestión de estado de práctica profesional | IDE, base de datos (Supabase), Git/GitHub. | S8–S9 | Freddy Neilaf; Brandon Ramírez (revisión y QA) | Habilitar la transición en Supabase exige permisos y una conexión restringida. | En curso | HU04.2 se limitó al inicio APROBADA → EN_CURSO; el cierre queda para EP07. |
| Desarrollar una solución de software | Despliegue QA y aplicación Android (Release 1.1) | Render, Supabase, Capacitor, Android Studio. | S8 | Carlos Seaman | La instancia gratuita de Render se suspende por inactividad y tarda cerca de un minuto en responder. | Completado | Actividad agregada: adelanta parte del despliegue para validar el sistema con usuarios. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación de Fase 2 (Documentos 01, 02, 04 y 05) | Documentación, repositorio, herramientas de diagramado. | S5–S9 | Freddy Neilaf | Mantener la coherencia entre documentos y código; se verificó el diseño contra el repositorio. | Completado | Actividad agregada según los entregables de Fase 2. |
| Desarrollar una solución de software | EP05 — Seguimiento de práctica | IDE, base de datos (Supabase), Git/GitHub. | S9–S11 | Todo el equipo | Puede requerir ajustes según los requerimientos del seguimiento. | No iniciado | — |
| Desarrollar una solución de software | EP06 — Gestión de incidencias y alertas | IDE, base de datos (Supabase), Git/GitHub. | S10–S12 | Todo el equipo | Alinear los estados de incidencia del DoD con el esquema (ABIERTA, EN_REVISION, RESUELTA, CERRADA). | No iniciado | — |
| Desarrollar una solución de software | EP07 — Cierre de práctica profesional | IDE, base de datos (Supabase), Git/GitHub. | S12–S13 | Todo el equipo | Debe incorporar las transiciones de cierre que no se incluyeron en EP04. | No iniciado | — |
| Realizar pruebas de certificación / Desarrollar una solución de software | Integración y pruebas del PMV | PracticaLink, casos de prueba, Postman, Git/GitHub. | S13–S14 | Brandon Ramírez (QA), con el equipo | Las pruebas automatizadas existentes reducen el trabajo de regresión. | No iniciado | — |
| Realizar pruebas de certificación | Correcciones y ajustes del PMV | PracticaLink, resultados de pruebas, Git/GitHub. | S14–S15 | Todo el equipo | Priorizar errores que afecten funcionalidades principales. | No iniciado | — |
| Realizar pruebas de certificación / Gestionar proyectos informáticos | Estabilización y documentación final | Sistema desarrollado, repositorio, documentación y evidencias. | S16–S17 | Freddy Neilaf, con el equipo | Verificar el cumplimiento de los objetivos y requerimientos. | No iniciado | — |
| Gestionar proyectos informáticos | Preparación, presentación y entrega final | PMV, presentación, documentación y evidencias. | S17–S18 | Todo el equipo | Preparar previamente la demostración de las funcionalidades principales. | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que facilitaron el desarrollo • Arquitectura y patrón comunes: todos los módulos siguen el mismo patrón (ruta, esquema, servicio y función de base de datos), por lo que cada épica nueva reutiliza la estructura de la anterior. • Modelo de datos completo desde el inicio: las tablas de todas las épicas se definieron en la Fase 1, lo que evitó migraciones al avanzar. • Flujo de trabajo en GitHub: las ramas por historia y los pull requests permitieron trabajar en paralelo y revisar los cambios antes de integrarlos. • Roles definidos y reuniones de control: la asignación de Scrum Master, Product Owner y QA y las actas con el docente ordenaron las decisiones y los plazos. • Pruebas automatizadas: permiten detectar regresiones al modificar módulos ya terminados. Factores que dificultaron el desarrollo y acciones tomadas • Diferencias entre la documentación y el código: el rol «coordinador» de los documentos es GESTOR en el sistema, y los estados del DoD no coincidían con el catálogo real. Acción: se unificó el nombre del rol y se verificó el Documento de Diseño contra el repositorio; los criterios pendientes de EP04 se acordarán con el docente. • Funcionalidades necesarias no planificadas: el registro, el perfil del estudiante y el panel de administración eran necesarios para operar el sistema. Acción: se implementaron como funcionalidades de apoyo y se agregaron al backlog. • Integración de ramas paralelas: al integrar EP02 y EP03 aparecieron conflictos. Acción: se modularizó el backend por dominio (release 1.2) y se definió un flujo de ramas obligatorio. • Despliegue seguro de la base de datos: la transición de estado de EP04 requiere permisos restringidos en Supabase. Acción: se habilitará en la semana 9 con un usuario de conexión dedicado. • Disponibilidad de tiempo y distribución del trabajo: al inicio las tareas no tenían responsables. Acción: se asignaron responsables por actividad y se estimó el backlog con Poker Planning.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Actividades agregadas: funcionalidades de apoyo (registro público, completar perfil, panel de administración y búsqueda de empresa por RUT con caché); despliegue de QA en Render con aplicación Android, para validar el sistema con usuarios antes del PMV; y documentación de Fase 2 (Documentos 01, 02, 04 y 05), exigida en esta fase. • Actividad ajustada — EP04: HU04.2 se acotó a la transición APROBADA → EN_CURSO, y la consulta del historial quedó disponible para el gestor y el administrador. Las transiciones de cierre se implementarán en EP07, donde corresponden según el backlog. • Actividad ajustada — plan de trabajo: se reemplazó «Por asignar» por los responsables de cada actividad, y la metodología se formalizó como Scrum con sprints de dos semanas. • Actividades eliminadas: ninguna. Las épicas EP05 a EP07 y las actividades de integración, pruebas y cierre se mantienen en las semanas planificadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas. Las actividades no iniciadas (EP05, EP06, EP07, integración y pruebas del PMV, correcciones, estabilización y entrega final) corresponden a semanas posteriores a la semana 9, según la Carta Gantt. Sí hay tareas pendientes de EP04 que deben cerrarse durante la semana 9 para no afectar EP05: habilitar la transición de estado en Supabase, revisar el pull request por otro integrante, preparar la colección Postman y acordar con el docente los criterios pendientes del DoD. Para cumplirlas, se asignaron responsables y plazos en el acta del 19/10, y EP05 comenzará en paralelo, ya que sus tablas no dependen de esas tareas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.