| # Fecha | # 05/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Si |
| Freddy Neilaf | Scrum Master / Desarrollador | Si |
| Carlos Seaman | Product Owner / Desarrollador | SI |
| Brandon Ramírez | Desarrollador / QA | SI |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Definición y planificación del proyecto | S1 – S2 | Documento 1.5 Definición de Proyecto APT. Evaluación formativa Fase 1 (1.4). |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | S2 – S3 | Requerimientos y épicas EP01–EP07 definidos en la Definición de Proyecto. Documento 01 – Product Vision. |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | S3 – S4 | Arquitectura monolítica modular documentada en el README del repositorio. Modelo de datos implementado en Supabase (scripts/BD/schema.sql). |
| Definición y priorización del backlog | S3 – S4 | Historias de usuario por épica en GitHub Issues y GitHub Projects. Documento 02 – Product Backlog. |
| EP01 — Acceso y gestión de usuarios (HU01.1, HU01.2, HU01.3) | S5 – S6 | Issues #1 a #3 cerradas en GitHub Projects. Ramas feature/backend-auth, feature/registrarse y feature/ep01-acceso-usuarios integradas. Endpoints POST /auth/login, GET /auth/context y /usuarios; guards por rol en Angular. Pruebas: test_auth_context, test_permissions y test_registration. Video demostrativo de EP01: En repositorio githhub |
| EP02 — Registro de práctica profesional (HU02.1, HU02.2, HU02.3) | S6 – S7 | Issues #4 a #6 cerradas en GitHub Projects. Ramas feature/ep02-registro-practica y feature/HU02.3-consultar-practica integradas. Endpoints POST /practicas y GET /practicas/me; función fn_registrar_practica; búsqueda de empresa por RUT. Pruebas: test_practicas, test_practicas_schemas y test_practicas_service. Video demostrativo de EP02: En repositorio github |

# Observaciones al avance

•  Cumplimiento: las actividades de la Fase 1 y las épicas EP01 y EP02 se completaron dentro de las semanas comprometidas en la Carta Gantt. Las seis historias de usuario de ambas épicas se encuentran cerradas en GitHub Projects e integradas en la rama develop.

•  Funcionalidades adicionales: durante EP01 y EP02 se implementaron funcionalidades de apoyo no consideradas inicialmente en el backlog: registro público de estudiantes, completar perfil de estudiante, panel de administración de usuarios y búsqueda de empresas por RUT con caché de 30 días.

•  Pendientes: formalizar la estimación con Poker Planning, asignar responsables en el plan de trabajo y unificar el nombre del rol "coordinador de prácticas" (GESTOR en el sistema) en todos los documentos.

•  Próximo paso: iniciar EP03 — Revisión y validación de prácticas (HU03.1 a HU03.3) según lo planificado para las semanas S7 – S8.

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validar los intereses profesionales y las conclusiones individuales en inglés | Carlos Seaman / Brandon Ramírez | Fase 1 |  |  |
| Confirmar con el docente el alcance del despliegue (entorno de pruebas) | Freddy Neilaf | Fase 1 |  |  |
| Completar el nombre del docente y verificar los datos personales en la portada | Freddy Neilaf | Fase 1 |  |  |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Iniciar el desarrollo de EP03 — Revisión y validación de prácticas (HU03.1 a HU03.3) | Todo el equipo | Semana 8 |
| Realizar la sesión de Poker Planning y actualizar los pesos del Product Backlog | Todo el equipo | Semana 8 |
| Asignar responsables a cada actividad del plan de trabajo y de la Carta Gantt | Brandon Ramirez | Semana 8 |
| Unificar el nombre del rol coordinador / GESTOR en el Product Vision, Backlog y DoD | Freddy Neilaf | Semana 8 |
| Agregar al Product Backlog las funcionalidades de apoyo implementadas (registro, perfil, panel admin) | Carlos Seaman | Semana 8 |